รายละเอียดกิจกรรมภายใต้โครงการการขับเคลื่อนและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1. ชื่อโครงการ : การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่

1.1 หน่วยดำเนินการหลัก : สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

1.2 ผู้รับผิดชอบ : หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5311 2703

2. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมหลักที่ 4 กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสอันสำคัญของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมย่อยที่ 4.2 ค่าใช้สอยสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ในระดับอำเภอ 25 อำเภอ

2.1 วงเงินงบประมาณ :  95,000  บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

2.2 หน่วยดำเนินงาน :   อำเภอ       (ระบุ)             .

2.3 ผู้รับผิดชอบ : นายอำเภอ         (ระบุ)             .

2.4 หมายเลขโทรศัพท์ :                (ระบุ)             .

3. ระยะเวลาดำเนินการ : ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

4. วิธีการดำเนินงาน

4.1 อำเภอ ส่วนราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานป่าไม้ และ/หรืออุทยานในพื้นที่ สำรวจพื้นที่ปลูกต้นไม้ ชนิดพันธุ์ไม้ และจำนวนพันธุ์ไม้ที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกในพื้นที่ ตลอดจนวิธีดูแลรักษา

4.2 จัดเตรียมสถานที่ และบริเวณโดยรอบที่จะดำเนินการปลูกต้นไม้ ให้มีความเหมาะสม และสมพระเกียรติฯ

4.3 ดำเนินกิจกรรมฯ เนื่องในวโรกาสสำคัญของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 500 คน

4.4 รายงานผลการดำเนินกิจกรรม พร้อมรูปภาพประกอบ ทั้งก่อนการดำเนินกิจกรรม ระหว่างการดำเนินกิจกรรม และหลังการดำเนินกิจกรรม

5. รายละเอียดงบประมาณตามกิจกรรม

| รายการ | ปริมาณงาน/จำนวน | ราคาต่อหน่วย (บาท) | งบประมาณรวม (บาท) |
| --- | --- | --- | --- |
| ค่าใช้สอย |  |  |  |
| 1. ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ และพิธีเปิดงาน | 1 งาน | 15,000 | 15,000 |
| 2. ค่าจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม | 500 ชุด | 150 | 75,000 |
| ค่าวัสดุ |  |  |  |
| 3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 1 งาน | 5,000 | 5,000 |
| รวมเงิน (บาท) |  |  | 95,000 |

หมายเหตุ : งบประมาณถัวเฉลี่ยจ่ายภายใต้กิจกรรม

6. การติดตาม และการบริหารจัดการหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม เพื่อความยั่งยืน

อำเภอได้กำหนดแนวทางและมอบหมาย (หน่วยงาน)             (ระบุ)                     เป็นผู้ดูแล บำรุง และรักษาต้นไม้ที่ได้ดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อความคงความเป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกันและยั่งยืนต่อไป

7. ชื่อผู้ประสาน ....

-2-

7. ชื่อผู้ประสานงาน

ชื่อ-สกุล               (ระบุ)                   . ตำแหน่ง                    ปลัดอำเภอ                                .

หน่วยงาน             (ระบุ)                     สถานที่ติดต่อ                                                            .

โทรศัพท์           (ระบุ)                 โทรสาร         (ระบุ)           Email                (ระบุ)                 .

(ลงชื่อ)…………...............................................………

(…………………………………….………………….)

นายอำเภอ                     .

-3-

คำชี้แจงเพิ่มเติม

| 1. | ใช้ Font แบบอักษรรูปแบบ TH Sarabun 9 เท่านั้น |
| --- | --- |
| 2. | เนื่องจากเป็นเอกสารที่จะต้องเสนอผู้บริหารลงนาม ขอความร่วมมืออำเภอตรวจสอบแบบฟอร์ม, รายละเอียดโครงการ, และรายละเอียดงบประมาณ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้มีความถูกต้อง เรียบร้อย และเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด |
| 3. | ให้จัดส่งแบบฟอร์มจำนวน 2 ชุด ให้สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ เมษายน 2562 |
| 4. | ในการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว ต้องเป็นไปในลักษณะของ งบดำเนินงาน โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการอย่างเคร่งครัด |

------------------------------