## มาตรา 58 แผนสร้างความเข้มแข็ง
แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มาตรา 58 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ( 69 จังหวัด)
ส่วนราชการ/อำเภอ................................................................. (ข้อมูล ณ วันที่ ....................)
แบบรายงานมาตรา 58 (แผนสร้างความเข้มแข็งฯ)
ที่ | (1) โครงการ/กิจกรรม | (2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น (บาท) | (3) งบลงทุน (บาท) | (4) = (2)+(3) รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตาม พรบ.) | (5) ผลการเบิกจ่าย | (6) ปัญหากรณีงบดำเนินงานเบิกจ่ายล่าช้า (ระบุหมายเลข) | (7) กรณีงบลงทุน (ลงงบฯ ข้อมูลเฉพาะรายการที่ยังไม่ก่อหนี้/หากก่อหนี้แล้วให้ระบุคำว่า "ก่อหนี้แล้ว"ในข้อ (7.3)) |  |  |  |  | (8) กรณีโครงการ/กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ ระบุแผนการเบิกจ่าย (บาท) |  |  |  |  | (9) เงินเหลือจ่ายกรณีโครงการเสร็จสิ้นแล้ว (บาท)
[7 empty] | (7.1) จำนวน (รายการ) | (7.2) วงเงิน | (7.3) คาดว่าก่อหนี้ (ระบุเดือนเป็นตัวเลข) | (7.4) ปัญหา (ระบุหมายเลข) | (7.5) *โปรดระบุเหตุผลเพิ่มเติมตามปัญหาข้อ (7.4)* | มิ.ย.61 | ก.ค.61 | ส.ค.61 | ก.ย.61 | หลัง ก.ย.61
1 | โครงการ ..ก... | 2000000 | 8500000 | 10500000 | 500000 |  | 3 | 6000000 |  |  |  | 1000000 | 1000000 | 400000 | 400000 | 0 | 200000
| กิจกรรม ..ก1...... | 0 | 1500000 | 1500000 | 200000 | - | 1 | 1000000 | 6 | 4 | ซ้ำซ้อนกรมทางหลวง , ซ้ำซ้อนกรมชลประทาน , ซ้ำซ้อนกับ อบจ./อบต./เทศบาล | 500000 | 500000 | 300000 | 0 | 0 | 0
| กิจกรรม ...ก2..... | 0 | 2000000 | 2000000 | 300000 | - | - | 0 | ก่อหนี้แล้ว | - | เบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจาก ผู้รับจ้างไม่เบิกจ่ายตามงวดงาน, ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินการในพื้นที่ได้เนื่องจากติดปัญหาอุทกภัย เป็นต้น | 500000 | 500000 | 100000 | 400000 | 0 | 200000
| กิจกรรม ...ก3... | 2000000 | 5000000 | 7000000 | 0 | 8 | 2 | 5000000 |  | 8 | ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่สามารถก่อหนี้ได้ทัน (คืนเงินงบประมาณ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | โครงการ..ข.. | 2700000 | 800000 | 3500000 | 500000 |  | 1 | 300000 |  |  |  | 1100000 | 1300000 | 300000 | 100000 | 200000 | 0
| กิจกรรม ...ข1.. | 2500000 | 0 | 2500000 | 300000 | 6 | - | 0 | - | - | - | 1000000 | 1000000 | 200000 | 0 | 0 | 0
| กิจกรรม ..ข2.. | 200000 | 800000 | 1000000 | 200000 | - | 1 | 300000 | 5 | 2 | สถานที่เดิมไม่เหมาะสมต่อการดำเนินโครงการเนื่องจาก.... , สถานที่เดิมดำเนินการแล้วโดยหน่วยงาน.... (อบจ./กรมชลประทาน) , | 100000 | 300000 | 100000 | 100000 | 200000 | 0
3 | โครงการ.ค... | 1000000 | 70000000 | 71000000 | 3000000 |  | 6 | 65000000 |  |  |  | 5000000 | 7000000 | 22000000 | 4000000 | 2000000 | 2000000
| กิจกรรม ..ค1.... | 0 | 20000000 | 20000000 | 3000000 | - | 2 | 15000000 | 5 | 3 | สตง./ตรวจสอบภายในจังหวัดทักท้วง เรื่อง .... (ความไม่คุ้มค่า , ไม่ใช่ภารกิจหน่วยงาน ฯลฯ) | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 2000000 | 0 | 0
| กิจกรรม ...ค2.... | 0 | 15000000 | 15000000 | 0 | - | 1 | 15000000 | 6 | 5 | ไม่มีผู้เสนอราคา | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0
| กิจกรรม..ค3..... | 1000000 | 25000000 | 26000000 | 0 | 7 | 2 | 25000000 | - | 7 | ยกเลิกเพื่อไปช่วยเหลืออุทกภัย , ยกเลิกเพื่อไปแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่ , โครงการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| กิจกรรม .ค4.... | 0 | 10000000 | 10000000 | 0 | - | 1 | 10000000 | 6 | 6 | เปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้าง , เปลี่ยนจากครุภัณฑ์ เป็นสิ่งก่อสร้าง , เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม ฯลฯ | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000
รวม |  | 5700000 | 79300000 | 85000000 | 4000000 |  | 10 | 71300000 |  |  |  | 7100000 | 9300000 | 22700000 | 4500000 | 2200000 | 2200000
คำอธิบายเพิ่มเติม
1 | แบบรายงานตามมาตรา 58 แผนงานบูรณาการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ รายงานเฉพาะจังหวัดที่ได้รับงบประมาณจำนวน 69 จังหวัด
2 | ข้อ (6) และ (7.4) ปัญหาการดำเนินกิจกรรม ให้ระบุสาเหตุเป็นหมายเลข ดังนี้
หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต
หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ
หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง
หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน
หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง
หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น
หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืนงบประมาณ
หมายเลข 9 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น
หมายเลข 10 คือ เหตุผลอื่นๆ ให้ระบุในช่องเหตุผลเพิ่มเติม
3 | ข้อ (7.3) เดือนที่คาดว่าก่อหนี้ของงบลงทุน ให้ระบุเป็นตัวเลข เช่น เดือน พ.ค. = 5, เดือน มิ.ย. = 6, เดือน ก.ค. = 7 เป็นต้น //กรณี ก่อหนี้แล้ว ให้ระบุคำว่า "ก่อหนี้แล้ว"
4 | ข้อ (7.5) ให้ระบุเหตุผลเพิ่มเติมเพื่ออธิบายข้อ (7.4) และกรณีที่โครงการ/กิจกรรมที่ "ก่อหนี้แล้ว" ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนหรือเบิกจ่ายล่าช้าให้ระบุเหตุผลการเบิกจ่ายล่าช้าด้วย
5 | รายงานผลทุกวันที่ 15 และวันสิ้นเดือนของทุกเดือน เป็นไฟล์ Microsoft Excel ที่ E - Mail : plancm.700@gmail.com // โทร 0 5311 2703 มท. 25423
ตัวอย่าง
ลงชื่อ .........................................................ผู้รายงาน (.........................................................)
ตำแหน่ง.......................................................
โทร..............................................................