## แบบรายงาน 2561
แบบรายงาน สบจ.สป. 01/61
แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบฯ ปกติ)
จังหวัดเชียงใหม่
ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2561
ลำดับ | (1) โครงการ/กิจกรรม | (2) งบลงทุน (บาท) | (3) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น (บาท) | (4) = (2)+(3) รวม | (5) เบิกจ่าย (บาท) | (6) สถานะโครงการ (ระบุเลข) | (7) คาดว่าก่อหนี้/ดำเนินการ (ระบุเดือน) | (8) กรณีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ มีแผนการเบิกจ่าย (ระบุงบประมาณ) | [11 empty] | ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ
[8 empty] | ต.ค. 60 (บาท) | พ.ย. 60 (บาท) | ธ.ค. 60 (บาท) | ม.ค 61 (บาท) | ก.พ. 61 (บาท) | มี.ค. 61 (บาท) | เม.ย. 61 (บาท) | พ.ค. 61 (บาท) | มิ.ย. 61 (บาท) | ก.ค. 61 (บาท) | ส.ค. 61 (บาท) | ก.ย. 61 (บาท)
1 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และบริการสุขภาพ (ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลผลิตด้านเศรษฐกิจ) |  |  | 0
| 1.1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน ตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพ MRA |  | 454000 | 454000 |  | 1 | ม.ค. 61
| 1.2 กิจกรรมประสานความร่วมมือการพัฒนาแรงงานวิชาชีพและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสอดคล้องกับการขยายตัวธุรกิจการท่องเที่ยว (CHIANGMAI HOTEL & TOURISM EXPO) |  | 4215000 | 4215000 |  | 1 | ม.ค. 61
| 1.3 กิจกรรมส่งเสริมการบริการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพสู่มาตรฐานสากล |  | 2904000 | 2904000 |  | 1 | ม.ค. 61
2 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร และผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ (ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลผลิตด้านเศรษฐกิจ) |  |  | 0
| 2.1 กิจกรรมเชียงใหม่เมืองกาแฟ (CHIANG MAI : THE COFFEE HUB - CMCH) |  | 28113000 | 28113000 |  | 1 | ม.ค. 61
| 2.2 กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสากล เพื่อสร้างโอกาสและช่องทางการตลาดสินค้าจาก Local สู่ Global |  | 1918400 | 1918400 |  | 4
| 2.3 กิจกรรมบริหารจัดการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ |  | 2178900 | 2178900 |  | 1 | ม.ค. 61
3 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น (ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลผลิตด้านเศรษฐกิจ) |  |  | 0
| 3.1 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน |  | 2033900 | 2033900 |  | 1 | ม.ค. 61
| 3.2 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่าจังหวัดเชียงใหม่ |  | 6943000 | 6943000 |  | 1 | ม.ค. 61
| 3.3 กิจกรรมฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวรวมถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (วัดศรีสุพรรณ) |  | 2640000 | 2640000 |  | 1 | ม.ค. 61
| 3.4 กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม |  | 4536000 | 4536000 |  | 1 | ม.ค. 61
4 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการประกอบธุรกิจ (ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลผลิตด้านเศรษฐกิจ) |  |  | 0
| 4.1 กิจกรรมพัฒนาการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น |  | 2066000 | 2066000 |  | 1 | ม.ค. 61
| 4.2 กิจกรรมพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรสู่อนาคต | 396100 | 4100000 | 4496100 |  | 4
5 | โครงการพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว และบริการสุขภาพ (ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลผลิตด้านเศรษฐกิจ) |  |  | 0
| 5.1 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง (47 กิจกรรม) |  |  | 0
| 5.1.1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกองลม หมู่ที่ 2 – โครงการพระราชดำริบ้านเล็กในป่าใหญ่ (ดอยดำ) ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ยาว 1,605.00 เมตร ช่วงที่ 2 ยาว 570.00 เมตร ความยาวรวม 2,175.00 เมตร | 4878400 |  | 4878400 |  | 4
| 5.1.2 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600.00 ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื้นที่ (หย่อมบ้านตีดตาด) บ้านแม่ยางห้า หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ | 1975700 |  | 1975700 |  | 4
| 5.1.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านป้อก หมู่ที่ 5 ตำบลสะเมิงเหนือ เชื่อมต่อบ้านโป่งไคร้ หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 680.00 เมตร หนา 0.50 เมตร | 1954100 |  | 1954100 |  | 1 | ม.ค. 61 | [12 empty] | แก้ไขรายละเอียด
| 5.1.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่6 ในทางหลวงหมายเลข-ตอน บ้านห้วยเหี๊ยะ-แม่ลานคำ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ | 1803200 |  | 1803200 |  | 4
| 5.1.5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านแม่แพะ หมู่ที่ 2 ตำบลสะเมิงเหนือ เชื่อมต่อบ้านป่ายางหนาด หมู่ที่ 1 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 670.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | 1911000 |  | 1911000 |  | 1 | ม.ค. 61 | [12 empty] | แก้ไขรายละเอียด
| 5.1.6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ความยาว 170.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการ 850.00 ตารางเมตร และช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ความยาว 600.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการ 3,000.00 ตารางเมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 3,850.00 ตารางเมตร ถนนสายเลียบลำเหมืองพญาคำ บ้านเฮือนพญาคำ หมู่ที่ 5 เชื่อม ถนนสาย ฌ3 บ้านสันป่าเลียง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 2097200 |  | 2097200 |  | 4
| 5.1.7 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หนาเฉลี่ย 4.00 เซนติเมตร กว้างเฉลี่ย 4.00-6.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,900.00 ตารางเมตร | 4900000 |  | 4900000 |  | 4
| 5.1.8 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซุ้มประตูบ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 7 เลียบคลองชลประทาน ถึงหมู่ที่ 14 บ้านหนองหลวงพัฒนา ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1,150.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,900.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.03 เมตร | 3714200 |  | 3714200 |  | 1 | ม.ค. 61 | [12 empty] | แก้ไขรายละเอียด
| 5.1.9 ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนสายลมจอย (ซ่อมสร้าง) หมู่ที่ 7 บ้านหัวฝาย ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 1.078.00 กิโลเมตร | 2156000 |  | 2156000 |  | 4
| 5.1.10 ก่อสร้างถนนลาดยางทางเข้าบ้านร้อง หมู่ที่ 3 บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาวรวม 966.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,830.00 ตารางเมตร | 1960000 |  | 1960000 |  | 4
| 5.1.11 ปรัปปรุงซ่อมแซมและขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.70-2.00 เมตร (ทั้งสองข้าง) ยาว 1,230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรที่ขยายรวมกันไม่น้อยกว่า 2,700.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติกพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 777.40 ตารางเมตร บริเวณถนนทางเข้าวัดพระนอนแม่ปูคา บ้านสันช้างมูบ หมู่ 10 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ | 1730700 |  | 1730700 |  | 4
| 5.1.12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหน้าวัดดอนปิน ไปบ้านสามหลัง หมู่ที่ 8 บ้านดอนปิน ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 370.0 เมตร หนา 0.15 เมตร | 757500 |  | 757500 |  | 4
| 5.1.13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยข้าวลีบ - โป่งสมิต หมู่ 8 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,730.00 เมตร | 4900000 |  | 4900000 |  | 1 | ม.ค. 61 | [12 empty] | ปัญหาพื้นที่
| 5.1.14 ปรับปรุงผิวจราจรโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 เชื่อม หมู่ที่ 3 บ้านกิ่วแลป่าเป้า ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 810.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | 1162300 |  | 1162300 |  | 4
| 5.1.15 ก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโฮ่งมะค่า หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ | 842800 |  | 842800 |  | 4
| 5.1.16 ก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ | 421400 |  | 421400 |  | 4
| 5.1.17 ซ่อมแซมผิวทางโอเวอร์เลย์ บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ | 658600 |  | 658600 |  | 4
| 5.1.18 ซ่อมแซมผิวทางโอเวอร์เลย์บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 - บ้านข่วงเปา หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ | 896700 |  | 896700 |  | 4
| 5.1.19 ซ่อมแซมผิวทางโอเวอร์เลย์ บ้านโฮ่งมะค่า หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ | 708500 |  | 708500 |  | 4
| 5.1.20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวทางกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,125.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก เส้นทางหมู่ที่ 3 บ้านเหมืองง่า - หมู่ที่ 4 บ้านบวก (มโนวร) ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ | 2713600 |  | 2713600 |  | 4
| 5.1.21 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก (โอเวอร์เลย์) บ้านป่าฮิ้น หมู่ที่ 4 (สายที่ 2) ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,150.00 ตารางเมตร | 518400 |  | 518400 |  | 4
| 5.1.22 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก (โอเวอร์เลย์) บ้านป่าฮิ้น หมู่ที่ 4 (สายที่ 1) ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 958.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 4,790.00 ตารางเมตร | 2156000 |  | 2156000 |  | 4
| 5.1.23 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก (โอเวอร์เลย์) บ้านป่าลัน หมู่ที่ 5 (สายที่ 1) ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 5,000.00 ตารางเมตร | 2249100 |  | 2249100 |  | 4
| 5.1.24 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 4 , และหมู่ที่ 10 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จะงหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12,000.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 72,000.00 ตารางเมตร | 6174000 |  | 6174000 |  | 2 | [13 empty] | อยู่ระหว่างจัดหา
| 5.1.25 ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติก บ้านแม่กุ้งน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง เชื่อมต่อ ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ความหนาเฉลี่ย 5.00 เซนติเมตร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.309 กิโลเมตร หรือพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 5,236.00 ตารางเมตร | 1731700 |  | 1731700 |  | 4
| 5.1.26 ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลต์ติก สายกลางบ้านมะขุนหวาน หมู่ที่ 5 ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร ปริมาณงานซ่อมแซม 4,800.00 ตารางเมตร | 1454800 |  | 1454800 |  | 4
| 5.1.27 เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) จำนวน 2 ช่วง ถนนภายในหมู่บ้านสันควงคำ บริเวณถนนเชื่อม ซอย 3 ถึง ซอย 8 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 447.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 343.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนรวมกันไม่น้อยกว่า 3,383.50 ตารางเมตร | 978500 |  | 978500 |  | 4
| 5.1.28 เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โอเวอร์เลย์ ถนนภายในหมู่บ้านต้นแหนน้อย บริเวณสะพานป่าสัก-สามแยกสบวาง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 633.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,532.00 ตารางเมตร | 735000 |  | 735000 |  | 4
| 5.1.29 ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโอเวอร์เลย์ ถนนสายบ้านถ้ำ หมู่ที่ 3 ถึงบ้านพยากดอนแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00-8.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ความยาว 2,403.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,289.00 ตารางเมตร | 4574600 |  | 4574600 |  | 4
| 5.1.30 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ (Cape Seal) เชื่อมระหว่างบ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 16 ถึงบ้านวังธารทอง หมู่ที่ 22 ถึงบ้านโทกเสือ หมู่ที่ 18 ตำบลดอยหล่อ และเชื่อมถึงบ้านโป่งจ้อ หมู่ที่ 7 ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 4,200.00 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 16,000.00 ตารางเมตร | 6513800 |  | 6513800 |  | 4
| 5.1.31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 8 บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 744.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,976.00 ตารางเมตร | 1859100 |  | 1859100 |  | 4
| 5.1.32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบแม่น้ำขาน หมู่ที่ 3 บ้านท่ามะโอ ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร พร้อมงานไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร | 2015900 |  | 2015900 |  | 4
| 5.1.33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเปียงกอก หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,056.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,224.00 ตารางเมตร | 2755800 |  | 2755800 |  | 7
| 5.1.34 ก่อสร้างถนนคอนกรีคเสริมเหล็ก สายเลียบลำน้ำ บ้านธิ หมู่ที่ 8 - บ้านโป่งนก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 830.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,320.00 ตารางเมตร | 2290700 |  | 2290700 |  | 4
| 5.1.35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านปางสัก หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร | 1960000 |  | 1960000 |  | 4
| 5.1.36 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกองลม หมู่ที่ 2 – บ้านแม่แพม หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,020.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | 2288300 |  | 2288300 |  | 7
| 5.1.37 ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านสันป่าสัก - บ้านท่าเกวียน ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,978.00 ตารางเมตร ความหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร | 3229100 |  | 3229100 |  | 4
| 5.1.38 ก่อสร้างถน คสล.บ้านหางดง หมู่ที่ 3 - บ้านท่าหิน หมู่ที่ 11 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,472.00 เมตร , ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,120.00 เมตร | 2940000 |  | 2940000 |  | 4
| 5.1.39 ก่อสร้างถนน คสล.ข้างวัดคัมภีราราม หมู่ที่ 1 บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 510.00 เมตร | 1244600 |  | 1244600 |  | 4
| 5.1.40 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านนาฟ่อน หมู่ที่ 5 บ้านแม่ลายเหนือ ตำบลบ่อหลวง เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,425.00 เมตร หนา 0.05 เมตร | 2940000 |  | 2940000 |  | 4
| 5.1.41 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาคอเรือ-บ้านดอยแอก หมู่ที่ 2 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,130.00 เมตร | 2940000 |  | 2940000 |  | 4
| 5.1.42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือลาดยางบ้านฉิมพลี หมู่ที่ 4 ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร | 917300 |  | 917300 |  | 4
| 5.1.43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือลาดยาง บ้านถิ่นสำราญ หมู่ที่ 1 ตำบลดอยเต่า เชื่อมบ้านแปลง 4 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร | 2751800 |  | 2751800 |  | 4
| 5.1.44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือลาดยาง บ้านผาจุก หมู่ที่ 8 ตำบลดอยเต่า เชื่อมบ้านทุ่งคอกช้าง หมู่ที่ 9 ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร | 4586400 |  | 4586400 |  | 1 | ม.ค. 61 | [12 empty] | แก้ไขรายละเอียด
| 5.1.45 ก่อสร้างและปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีล ซอย 5 หมู่ที่ 1 บ้านวังหม้อ ตำบลบ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแคปซีล ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 830.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,150.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแคปซีล ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,100.00 ตารางเมตร | 1470000 |  | 1470000 |  | 4
| 5.1.46 ขยายถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างถนนสายหลักหน้าบ้านนายสุฤทธิ์ ชัยสาร ถึงสุดสาย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมบ่อพักจำนวน 28 บ่อ | 790900 |  | 790900 |  | 7
| 5.1.47 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านผาหมอน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ | 1274000 |  | 1274000 |  | 4
| 5.2 กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ (4 กิจกรรม) |  |  | 0
| 5.2.1 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านแม่กำปอง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ | 3465000 |  | 3465000 |  | 1 | ม.ค. 61 | [12 empty] | ปัญหาพื้นที่
| 5.2.2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ | 2968200 |  | 2968200 |  | 1 | ม.ค. 61 | [12 empty] | ปัญหาพื้นที่
| 5.2.3 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวกาดเมืองผี บ้านทรายขาว หมู่ที่ 7 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ | 683600 |  | 683600 |  | 4
| 5.2.4 ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ตำบลแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ | 975200 |  | 975200 |  | 2 | [13 empty] | อยู่ระหว่างจัดหา
6 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิตและการประกอบธุรกิจ (ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลผลิตด้านเศรษฐกิจ) |  |  | 0
| 6.1 กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงการเกษตรการค้า การลงทุน (26 กิจกรรม) |  |  | 0
| 6.1.1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามหมื่น หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 3 ช่วง ช่วงละ 725.00 เมตร ความยาวรวม 2,175.00 เมตร | 4878400 |  | 4878400 |  | 4
| 6.1.2 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างบ้านแอเอาะ หมู่ที่ 1 ถึงบ้านขุนรวม หมู่ที่ 1 ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ (เส้นทางสายหลักระหว่างตำบล) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,850.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,400.00 ตารางเมตร | 5990100 |  | 5990100 |  | 1 | ม.ค. 61 | [12 empty] | แก้ไขรายละเอียด
| 6.1.3 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านแม่ตะละม้ง หมู่ที่ 7 เชื่อมต่อบ้านสบแม่แดดหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 980.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,920.00 ตารางเมตร | 2940000 |  | 2940000 |  | 4
| 6.1.4 ปรับปรุงผิวจราจรเส้นทางบ้านดินขาว หมู่ที่ 13 ตำบลปางหินฝน-บ้านแม่ลอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,000.00 ตารางเมตร | 4225800 |  | 4225800 |  | 4
| 6.1.5 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อพัฒนาการขนส่งทางการเกษตร บ้านห้วยผักกูด - บ้านแม่จุมสาม ตำบลแม่ศึก เชื่อมต่อบ้านแม่หงานน้อย อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 500.00 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร | 1899200 |  | 1899200 |  | 4
| 6.1.6 ซ่อมแซมถนน คสล.เพื่อพัฒนาเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร สายทางจากสำนักงาน อบต.ปางหินฝน ถึงบ้านแม่ตูม ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 600.00 เมตร | 1895300 |  | 1895300 |  | 4
| 6.1.7 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อพัฒนาการขนส่งทางการเกษตร บ้านแม่ซา หมู่ที่ 2 - บ้านห้วยผา หมู่ที่ 8 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 565.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,260.00 ตารางเมตร | 1470000 |  | 1470000 |  | 4
| 6.1.8 ก่อสร้างถนน ทางเข้าบ้านขุนทา หมู่ที่ 9 ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (กม.1+00 - 1+585) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 585.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | 1287700 |  | 1287700 |  | 7
| 6.1.9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยน้ำขุ่น บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | 2230500 |  | 2230500 |  | 1 | ม.ค. 61 | [12 empty] | ปัญหาพื้นที่
| 6.1.10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยแม่ปงกา บ้านป่านอต หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | 1561500 |  | 1561500 |  | 1 | ม.ค. 61 | [12 empty] | ปัญหาพื้นที่
| 6.1.11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยแม่บอน บ้านค้อกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | 2230500 |  | 2230500 |  | 1 | ม.ค. 61 | [12 empty] | ปัญหาพื้นที่
| 6.1.12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 11 บ้านท่าปู เชื่อมหย่อมบ้านห้วยป่ากล้วย ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,355 เมตร หนา 0.15 เมตร | 8134000 |  | 8134000 |  | 1 | ม.ค. 61 | [12 empty] | แก้ไขรายละเอียด
| 6.1.13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านใหม่ทรายคำ เชื่อมบ้านโป่งพัฒนา หมู่ 8 ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,644.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,576.00 ตารางเมตร พร้อมถมดินลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร | 3447800 |  | 3447800 |  | 2 | [13 empty] | อยู่ระหว่างจัดหา
| 6.1.14 ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์พร้อมงานขยายไหล่ทางโดยการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. สถานที่บริเวณสี่แยกบ้านแคว หมู่ที่ 3 ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ - สะพานเขตติดต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ากว้าง และ ตำบลหนองช้างคืน จังหวัดลำพูน โดยซ่อมแซมถนนลาดยาง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,140.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,700.00 ตารางเมตร ขยายไหล่ทางโดยก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 61 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 1.40 x 1.28 x 1.50 เมตร จำนวน 7 บ่อ | 2450000 |  | 2450000 |  | 4
| 6.1.15 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบลำเหมืองแม่สะลาบ หมู่ 5-หมู่ 7 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 3.50 เมตร ยาว 815.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,852.50 ตารางเมตร | 1176000 |  | 1176000 |  | 1 | ม.ค. 61
| 6.1.16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถ้ำง๊อบ หมู่ที่ 6 และบ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,809.00 เมตร | 5258700 |  | 5258700 |  | 2 | [13 empty] | อยู่ระหว่างจัดหา
| 6.1.17 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลสันมหาพน เชื่อมบ้านบวกหมื้อ หมู่ที่ 1 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 560.00 เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,360.00 ตารางเมตร | 1946300 |  | 1946300 |  | 4
| 6.1.18 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลสันมหาพน เชื่อมบ้านบวกหมื้อ หมู่ที่ 1 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 560.00 เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,360.00 ตารางเมตร | 732100 |  | 732100 |  | 4
| 6.1.19 ซ่อมแซมถนนสายหลัก (โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 4 บ้านหนองโค้ง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ | 1192700 |  | 1192700 |  | 4
| 6.1.20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอรุโณทัย หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 713.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 2,852.00 ตารางเมตร พร้อมถมดินไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร สายทางไปหมวดที่ 3 บ้านอรุโณทัย | 1957800 |  | 1957800 |  | 4
| 6.1.21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 2,852 ตารางเมตร พร้อมถมดินไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร | 1957800 |  | 1957800 |  | 4
| 6.1.22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสบคาบ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 719.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 2,876.00 ตารางเมตร พร้อมถมดินไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร | 1957800 |  | 1957800 |  | 4
| 6.1.23 ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์บริเวณแยกถ้ำเชียงดาว (ซอย 25) ไปจนถึงโรงเรียนยูเมะมิกิ หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 508.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,048.00 ตารางเมตร | 1195600 |  | 1195600 |  | 7
| 6.1.24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่กอน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 717.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 2,868.00 ตารางเมตร พร้อมถมดินไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร | 1959700 |  | 1959700 |  | 4
| 6.1.25 ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัสติกคอนกรีตบ้านหนองอาบช้าง หมู่ที่ 9 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ | 914300 |  | 914300 |  | 4
| 6.1.26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยางเปาเหนือ หมู่ที่ 14 ถึงบ้านผาปูน หมู่ที่ 7 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ | 3900400 |  | 3900400 |  | 4
7 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจสู่ระดับสากล (ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลผลิตด้านเศรษฐกิจ) |  |  | 0
| 7.1 กิจกรรมตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ |  | 1000000 | 1000000 |  | 1 | ม.ค. 61
| 7.2 กิจกรรม Unseen Lanna |  | 10000000 | 10000000 |  | 1 | ม.ค. 61
8 | โครงการส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ (ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลผลิตด้านเศรษฐกิจ) |  |  | 0
| 8.1 กิจกรรมส่งเสริมจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์กลางตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬาสู่นานาชาติ |  | 4500000 | 4500000 |  | 1 | ม.ค. 61
| 8.2 กิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ |  | 2600000 | 2600000 |  | 1 | ม.ค. 61
9 | โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนากลุ่มชาติพันธ์สู่สากลพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเมืองมรดกโลก (ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลผลิตด้านสังคม) |  |  | 0
| 9.1 กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลเชิงกายภาพและสังคมเมืองมรดกโลกเชียงใหม่ |  | 3300000 | 3300000 |  | 1 | ม.ค. 61
| 9.2 กิจกรรมการบูรณาการการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธ์บนที่สูงอย่างยั่งยืน |  | 3000000 | 3000000 |  | 1 | ม.ค. 61
10 | โครงการบูรณาการสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในระดับท้องถิ่น (ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลผลิตด้านสังคม) |  |  | 0
| 10.1 กิจกกรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน โดยการจัดประชุมเพื่อให้ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจในการสร้างสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน |  | 645600 | 645600 |  | 1 | ม.ค. 61
| 10.2 กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านการกีฬาสร้างความสัมพันธ์ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีกับประเทศเพื่อนบ้าน ของ 5 อำเภอชายแดน |  | 985000 | 985000 |  | 1 | ม.ค. 61
| 10.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อความมั่นคงของชาติ โดยจ้างลูกจ้างเพื่อรวบรวมข้อมูลการจัดทำแผนงาน/โครงการ การรายงานผลและการตรวจติดตาม |  | 360000 | 360000 |  | 4
| 10.4 กิจกรรมฝึกอบรมราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่อำเภอชายแดน 5 อำเภอ |  | 900000 | 900000 |  | 1 | ม.ค. 61
| 10.5 กิจกรรมด่านตรวจและจุดตรวจ จุดสกัดการลักลอบน้ำเข้ายาเสพติด และการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฏหมายตามแนวชายแดน ของอำเภอชายแดน 5 อำเภอ |  | 1150000 | 1150000 |  | 1 | ม.ค. 61
| 10.6 กิจกรรมตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อสร้างชุมชนชายแดนเข้มแข็ง |  | 250000 | 250000 |  | 1 | ม.ค. 61
| 10.7 กิจกรรมสร้างความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน |  | 325000 | 325000 |  | 1 | ม.ค. 61
| 10.8 กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการข่าวโดยกลุ่มพลังมวลชนป้องกันและแก้ไขยาเสพติดตามแนวชายแดน |  | 291000 | 291000 |  | 1 | ม.ค. 61
11 | โครงการเชียงใหม่สู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ (ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลผลิตด้านสังคม) |  |  | 0
| 11.1 กิจกกรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ให้อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข และพัฒนาครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ |  | 2000000 | 2000000 |  | 1 | ม.ค. 61
12 | โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ (ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคม) |  |  | 0
| 12.1 กิจกรรมขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ |  | 19787700 | 19787700 |  | 4
13 | โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคม) |  | 10000000 | 10000000 |  | 4
14 | โครงการควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ) |  |  | 0
| 14.1 กิจกรรมการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ |  | 4917500 | 4917500 |  | 4
| 14.2 กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานเพื่อลดปัญหาหมอกควัน และลดโลกร้อน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ |  | 3685600 | 3685600 |  | 7
15 | โครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้เทคโนโลยีและการอนุรักษ์พลังงาน (ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ) |  |  | 0
| 15.1 กิจกรรมส่งเสริมการใช้แก๊สชีวภาพจากเศษอาหารและมูลสัตว์ระดับครัวเรือน |  | 1000000 | 1000000 |  | 7
16 | โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำ (ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ) |  |  | 0
| 16.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำ (29 กิจกรรม) |  |  | 0
| 16.1.1 ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณลำเหมืองตั้งแต่ถนนโพธาราม ซอย 1 ถึงถนนโพธาราม ซอย 2 หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้างประมาณ 1.00 - 2.00 เมตร ลึกประมาณ 1.50 - 2.00 เมตร ยาว 424.00 เมตร | 4140500 |  | 4140500 |  | 2 | [13 empty] | อยู่ระหว่างจัดหา
| 16.1.2 ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 จำนวน 6 จุด ได้แก่ เหมืองหลวง, ร้องผักจิก, แม่โป่ง, ฮ่องน้อย, เหมืองสันและฝายพญา พร้อมประตูระบายน้ำเปิด-ปิด ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ | 1960000 |  | 1960000 |  | 4
| 16.1.3 ก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตสำเร็จรูป สูง 1.85 เมตร ยาวรวม 298.00 เมตร ตามแบบ ทวต.กพส.02 พร้อมราวกันตกท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว สูง 0.75 เมตร ยาวรวม 324.00 เมตร ตามแบบ ทวต.รกต.02 สถานที่ตลิ่งลำเหมืองกอม่วง ข้างถนนสาย หมู่ 11 - หมู่ 3 บ้านกลาง หมู่ 3 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ | 1714500 |  | 1714500 |  | 4
| 16.1.4 ก่อสร้างรางระบายน้ำเพื่อการอุปโภค กว้าง 2.50 เมตร สูง 2.50 เมตร ยาว 138 เมตร บ้านเกาะ ซอย 6 หมู่ที่ 3 ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ | 1802300 |  | 1802300 |  | 4
| 16.1.5 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ | 2592100 |  | 2592100 |  | 4
| 16.1.6 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านหม้อ หมู่ที่ 6 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | 3267000 |  | 3267000 |  | 4
| 16.1.7 ขยายเขตการให้บริการระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 2, 4 ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ความยาวรวม 2,078.00 เมตร | 2970000 |  | 2970000 |  | 1 | ม.ค. 61 | [12 empty] | แก้ไขรายละเอียด
| 16.1.8 ก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กและซ่อมแซมฝาย ตำบลป่าบ้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ | 4574600 |  | 4574600 |  | 7
| 16.1.9 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแม่กะ บ้านตีนธาตุ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดพื้นที่เฉลี่ย 70,000.00 ตารางเมตร ปริมาณดิน 63,000.00 ลูกบาศ์กเมตร | 1960000 |  | 1960000 |  | 2 | [13 empty] | อยู่ระหว่างจัดหา
| 16.1.10 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยชมพู หมู่ที่ 8 ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดพื้นที่เฉลี่ย 50,000.00 ตารางเมตร ปริมาณดินขุด 55,000.00 ลูกบาศ์กเมตร | 1960000 |  | 1960000 |  | 2 | [13 empty] | อยู่ระหว่างจัดหา
| 16.1.11 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูแบบมีฝาปิด (บริเวณหมู่ 1 ทางเข้าซอย 5) ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.60 เมตร จุดที่ 1 ความยาวไม่น้อยกว่า 201.00 เมตร พร้อมบ่อพัก 2 แห่ง กว้าง 0.80 เมตร ยาว 1.10 เมตร หนา 0.15 เมตร ลึก 1.20 เมตร จุดที่ 2 ความยาวไม่น้อยกว่า 57.00 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 1 แห่ง กว้าง 0.80 เมตร ยาว 1.10 เมตร หนา 0.15 เมตร ลึก 1.20 เมตร | 1505200 |  | 1505200 |  | 4
| 16.1.12 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหัวป่าห้า หมู่ที่ 2 ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ | 980000 |  | 980000 |  | 2 | [13 empty] | อยู่ระหว่างจัดหา
| 16.1.13 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ บ้านสารภี หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ | 2470000 |  | 2470000 |  | 4
| 16.1.14 เรียงหินยาแนวข้างลำน้ำแม่วาง บ้านพันตน หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร | 1274000 |  | 1274000 |  | 4
| 16.1.15 ก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งลำน้ำฝางชุมชนประชาร่วมใจ แบบกล่องกระชุหิน รูปบันได ขนาดสูง 650.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ | 2900300 |  | 2900300 |  | 7
| 16.1.16 ขุดลอกลำห้วยแม่เหียะ (1) ช่วงที่ 1 ขุดด้วยเครื่องจักร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,040.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ได้ปริมาตรไม่น้อยกว่า 5,200.00 ลูกบาศ์กเมตร ช่วงที่ 2 ขุดด้วยเครื่องจักร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 560.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ได้ปริมาตรไม่น้อยกว่า 2,800.00 ลูกบาศ์กเมตร (2) ขุดด้วยเครื่องจักร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ได้ปริมาตรไม่น้อยกว่า 3,600.00 ลูกบาศ์กเมตร (หมู่ที่ 3 ตำบลสันผักหวาน) หมู่ที่ 5 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 700400 |  | 700400 |  | 4
| 16.1.17 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 13 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ความลึก 0.70 เมตร ความยาว 193.00 เมตร | 650600 |  | 650600 |  | 4
| 16.1.18 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจรโดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ศก.1 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด 1.60 x 1.60 เมตร จุดที่ 1 ท่อระบายน้ำ จำนวน 91 ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน 6 บ่อ จุดที่ 2 ท่อระบายน้ำ จำนวน 41 ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน 3 บ่อ และขยายผิวจราจร โดยก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 403.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,612.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ย 0.30 เมตร ลำเหมืองเลียบถนนหอกระจายข่าว บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ | 1526800 |  | 1526800 |  | 7
| 16.1.19 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ข้างบ้านบุญลพ เงาแก้ว ถึงเขตรถไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 เมตร ยาวรวม 635.00 เมตร พร้อมงานปรับปรุงหลังท่อ ด้วยหินคลุก และงานป้าย 1 ป้าย | 2299100 |  | 2299100 |  | 7
| 16.1.20 วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 213 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 24 บ่อ ความยาวไม่น้อยกว่า 237.00 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ | 768300 |  | 768300 |  | 7
| 16.1.21 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ | 3465000 |  | 3465000 |  | 4
| 16.1.22 ก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมืองแม่ขัก บ้านกำแพงงาม หมู่ที่ 3 บ้านทรายมูล หมู่ที่ 4 และบ้านแม่ขักพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมืองแม่ขัก ความยาว 730.00 เมตร ความสูง 3.10 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลหางดง อำเภอหางดง ช่วงที่ 2 ก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมืองแม่ขัก ความยาว 328.00 เมตร ความสูง 3.10 เมตร หมู่ที่ 3, 4 ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ | 5291000 |  | 5291000 |  | 2 | [13 empty] | อยู่ระหว่างจัดหา
| 16.1.23 ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะภายใน ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยะสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ | 487000 |  | 487000 |  | 7
| 16.1.24 ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร บริเวณลำเหมืองปู่ปวง ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ลึก 1.20 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 263.00 เมตร อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ | 1175600 |  | 1175600 |  | 4
| 16.1.25 ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร ลำเหมืองกอง ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 150.00 เมตร อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ | 646800 |  | 646800 |  | 4
| 16.1.26 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กมีฝาปิด บริเวณบ้านนายปุ๊ด บุญเป็งแก้ว ถึงศาลาประชาธิปไตยหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 122.00 เมตร หมู่ที่ 2 บ้านแสนคันธา ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ | 303800 |  | 303800 |  | 2 | [13 empty] | อยู่ระหว่างจัดหา
| 16.1.27 ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 1.00 เมตร สูง 1.00 เมตร ยาว 480.00 เมตร หนา 0.10 เมตร | 1031900 |  | 1031900 |  | 4
| 16.1.28 ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ลำเหมืองล้องวะสา หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 1.00 เมตร สูง 1.00 เมตร ยาว 480.00 เมตร หนา 0.10 เมตร | 1031900 |  | 1031900 |  | 4
| 16.1.29 ปรับปรุงคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสันห้าง เชื่อมบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,460.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมถมดินลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร | 5159300 |  | 5159300 |  | 7
| 16.2 กิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูน้ำแม่กวง |  | 1088900 | 1088900
รวม |  | 245367800 | 133888500 | 379256300 | 0
คำอธิบายเพิ่มเติม
1. ช่องหมายเลข (6) ให้ระบุสถานะของโครงการดังนี้
1 คือ ระหว่างรอการอนุมัติโครงการ
2 คือ ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
3 คือ ระหว่างรอการลงนามสัญญา
4 คือ โครงการที่ดำเนินการแล้ว (เป็นโครงการงบลงทุนที่ก่อหนี้แล้ว หรือ กรณีงบดำเนินงานที่เริ่มดำเนินการแล้ว)
5 คือ โครงการที่ดำเนินการตามห้วงเวลา/ฤดูกาล/เทศกาล
6. คือ โครงการแล้วเสร็จ
7. คือ ยกเลิกโครงการ
3. ในช่องหมายเลข (7) กรณีโครงการ/กิจกรรมเป็นงบลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ให้ระบุ เดือน ที่คาดว่าจะก่อหนี้ หรือกรณีโครงการ/กิจกรรมเป็นงบดำเนินงานให้ระบุ เดือน ที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการ
4. กรุณาระบุปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริหารต่อไป
5. กรอกข้อมูลในไฟล์เอกสาร Excel ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.pad.moi.go.th/
6. ส่งข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ทาง e-mail : support_moi@hotmail.co.th ทุกไตรมาส โดยให้รายงานครั้งแรกวันที่ 5 มกราคม 2561
- รายงานครั้งแรกวันที่ 5 มกราคม 2561
- รายงานครั้งที่ 2 วันที่ 5 เมษายน 2561
- รายงานครั้งที่ 3 วันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- รายงานครั้งที่ 4 วันที่ 5 ตุลาคม 2561
ลงชื่อ อุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ ผู้รายงาน
(นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
วันที่ 5 มกราคม 2561
โทร 0 5311 2703