ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชุมชน  จังหวัดเชียงใหม่

ประจำเดือนมิถุนายน   2551

กรมการพัฒนาชุมชนได้มอบหมายให้จังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชุมชน  โดยมีวัตถุประสงค์   เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของชุมชนและร่วมกันพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการและเพื่อให้ชุมชนมีบทบาทในการร่วมคิดร่วมจัดทำแผนและร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างต่อเนื่องจริงจัง

ในเดือนมิถุนายน  2551  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ  จังหวัด  ได้ร่วมกับภาคีการพัฒนาดำเนินการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชุมชน   ดังนี้

1. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน

1.1 มีการปรับแผนชุมชนเพื่อให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน  และมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหว   สำหรับรอบเดือนนี้มีการปรับแผนชุมชน   ดังนี้

- แผนงานที่ชุมชนดำเนินการเอง                 			จำนวน 545 โครงการ

- แผนงานที่ชุมชนต้องปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานอื่น     	จำนวน 423 โครงการ

- แผนงานที่หน่วยงานอื่นดำเนินการให้                       	จำนวน 351 โครงการ

1.2  มีการบูรณาการแผนชุมชนกับหน่วยงานต่างๆ  ได้แก่  ที่ทำการปกครอง,  องค์กรปกครอง-ส่วนท้องถิ่น, สำนักงานเกษตร, สาธารณสุข, ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตรและองค์กรเอกชน    รวม       787     โครงการ

1.3  ส่งเสริมให้ชุมชนนำแผนงาน/โครงการในแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์ในการเสนอขอรับ งบประมาณจากองค์กรที่เกี่ยวข้องให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  และได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML จำนวน   66  โครงการ ,มูลนิธิศุภนิมิต   จำนวน  5  โครงการ   เป็นต้น

1.4  ให้อำเภอใช้แผนชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมดีเด่น  เช่น  การคัดเลือกหมู่บ้าน   เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอำเภอละ  2  หมู่บ้าน   ระดับตำบลๆละ  1  หมู่บ้าน, การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์  OTOP     การพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว  และการคัดเลือกกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น  เป็นต้น

1.5  ได้สรุปผลการประเมินการยกระดับแผนชุมชน   ในไตรมาสที่ 2  ดังนี้

- แผนชุมชนระดับพอใช้   				จำนวน        14    หมู่บ้าน

- แผนชุมชนระดับดี         				 	จำนวน    1,621   หมู่บ้าน

- แผนชุมชนระดับดีมาก    				จำนวน       190   หมู่บ้าน

สำหรับผลการประเมินการยกระดับแผนชุมชน   ในไตรมาสที่ 3  อยู่ระหว่างรวบรวมรายงานจากอำเภอ

- 2 -

2. กิจกรรมการขับเคลื่อนและขยายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.1 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

ในปี 2551 จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดเป้าหมายดำเนินการขับเคลื่อน จำนวน 1,044 หมู่บ้าน มีจำนวนหมู่บ้านที่ดำเนินการผ่านตัวชี้วัด 6x2 จำนวน 969 หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ 75 หมู่บ้าน

2.2 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

1) ดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 148 ศูนย์

2) ปราชญ์ชาวบ้านฯ จำนวน 281 คน

2.3 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1) ดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง 2 ศูนย์

2) ปราชญ์ชาวบ้าน  จำนวน 17 คน

3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 11 กิจกรรม งบประมาณ 3,355,400 บาท

4) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำ 2 กิจกรรม งบประมาณ 1,488,900 บาท

2.4 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

1) ดำเนินการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

ปี 2550  	จำนวน 5 ศูนย์

ปี 2551 		จำนวน 24 ศูนย์

2) ปราชญ์ชาวบ้าน  จำนวน 8 คน

2.5 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

1) ดำเนินการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ จำนวน 5 ศูนย์ งบประมาณ 70,000 บาท

2) โครงการส่งเสริมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในชุมชน 2 กิจกรรม งบประมาณ 85,000 บาท

3) ปราชญ์ชาวบ้าน  จำนวน 5 คน

3. กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ของชุมชน

3.1 ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชนจุดตัวอย่างของจังหวัดเชียงใหม่  ณ  บ้านวังป้อง  หมู่ที่ 6  ตำบลเหมืองแก้ว  อำเภอแม่ริม  โดยดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนปฏิบัติการ  คือ

- การถอดบทเรียนความรู้และบันทึกภูมิปัญญาท้องถิ่น   ดำเนินการ  4  ครั้ง

3.2  การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชนในระดับพื้นที่   มีความก้าวหน้า   ดังนี้

- จัดตั้งและปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชนระดับตำบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของตำบล ใน 24 อำเภอ  จำนวน   204   ตำบล    และมีการใช้ประโยชน์ของศูนย์เรียนรู้ชุมชน   ดังนี้

- 3 -

- เรื่องแหล่งข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท                              366         ครั้ง

- เรื่องสิ่งแวดล้อม                                                                253         ครั้ง

- เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง                                                       451         ครั้ง

- เรื่องประชาธิปไตย                                                            351         ครั้ง

- เรื่องประวัติศาสตร์,ประวัติหมู่บ้าน                                   154         ครั้ง

- เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                      221         ครั้ง

- เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                       195         ครั้ง

- เรื่องการปรับแผนชุมชน                                                    571         ครั้ง

- เรื่องสถานการณ์ยาเสพติด                                                   11         ครั้ง

--------------------------------------